## Slide 1: 得益乳业营销信息化建设 项目启动会 投递APP项目组 2020年1月10号
山东得益乳业股份有限公司

## Slide 2
项目范围
组织架构
项目计划
沟通及风控
领导寄语

## Slide 3: 项目范围
周期订小程序 -针对周期订客户
  实现小程序登陆认证、消息推送；
  实现小程序广告展示、商品展示；
  实现小程序周期订奶下单管理、支付及跟踪；
  实现小程序内个人会员、积分、优惠券查看；
  投递app -针对投递员
  实现投递app上进行新增客户的创建；
  实现投递app上进行的通知、广告、商品展示；
  实现投递app上客户管理、投递管理、充值收款管理；
  实现投递app上订单中心、业务办理（地址/人员变更、停奶/退货申请）、个人信息管理；
  后台配置 -针对管理人员
  实现通知、广告、活动等消息管理；
  实现商品配置、商品价格管理；
  实现投递区域配置、投递员指派、划分管理；
  实现支付、投递、订单、会员等相关第三方接口对接管理；
  实现个人中心、主数据对接、系统管理等；

## Slide 4
项目范围
组织架构
项目计划
沟通及风控
领导寄语

## Slide 5: 项目组织架构
项目领导组
得益：周大成、 普元：张鹏伟
得益项目团队
李浩
普元项目团队
周中贵
后端支撑组
付传家
陈康
……
项目组成员
陈乐乐
关键用户
……
测试组
耿迪
……
前端UI组
孟凡喜
孙保宁
……

## Slide 6: 组织架构职责
得益团队：
1、负责本项目整体管理协调工作，并为普元团队提供必要的办公设施；
2、负责组织、协调本项目内汇报、调研、培训等会议；
3、负责协调其他第三方和本模块的数据对接与联调工作；
4、负责评审和验收本项目所有交付物（文档与软件），并出具书面验收报告；
普元团队：
1、主导基于微信小程序周期性订单业务定制开发工作；
2、主导基于投递员APP业务定制开发工作；
3、主导服务于投递APP和周期性订单小程序的后台配置开发工作；
4、保障投递APP和周期性订单小程序模块上线和试运行期间稳定运行；

## Slide 7
实施范围
组织架构
实施计划
沟通及风控
领导寄语

## Slide 8: 项目实施计划
1/10
项目启动会
编写实施计划
整合人员花名册
需求梳理及准备
2/20
完成需求调研沟通
小程序原型制作完毕
投递app原型制作完毕
后台配置原型制作完毕
4/30
微信小程序开发完毕
投递app开发完毕
后台配置开发完毕
5/15
培训（系统）
集成测试
文档编写
2/10
微信小程序蓝图确认
投递app蓝图确认
后台配置蓝图确认
需求确认完毕
项目验收
系统运维
项目正式上线
项目实施计划
1/6前
入场准备
编写项目章程
编写启动会ppt
6/30
5/31
单元测试
测试修订
开发测试完毕

## Slide 9: 项目实施计划

## Slide 10
项目范围
组织架构
项目计划
沟通及风控
领导寄语

## Slide 11: 项目沟通
项目进度管理
项目主计划、项目周汇报制度
项目沟通管理
会议类型、会议通知发放、会议
的签到制度、讨论要求、会议记录
项目问题和风险控制
问题和风险的定义、
问题和风险管理流程
项目保密管理规范
项目保密管理规范
项目授权管理规范
开发环境、测试环境、生产环境
项目文档管理体系
项目文档命名及内容规范、
项目文档管理程序

## Slide 12: 风险分析 -内部风险-项目周期紧
不到9个月的工期
设计范围广（全行风险主题）
数据接口改造时间消耗
业务需求同步展开（分析、补录平台）
项目不容拖延
项目节奏紧张
业务部门工作压力较大
调研后，划分出建设内容的优先级。
各部门专家时间协调非常重要
重视资源投入提升工作效率
细致精确到天的工作计划
基于他行经验提供借鉴参考
成熟化产品缩短开发时间
5月底发布版本，6月试运行
不到5个月的工期（中间包括春节）；
涉及范围广（需要考虑微信小程序、投递app、业务管理后台多种类型）；
项目不容拖延
项目节奏紧张
信息部门工作压力较大
调研后，划分出建设内容的优先级
拆分功能模块考虑并行设计开发
目标达成一致，保障项目计划的执行效率至关重要；
适时加大资源投入，提升工作进度；
调研后共同划分建设内容的优先级及并行机制；
同行业、专家、成熟产品的经验借鉴；
重视资源投入提升工作效率
细致精确到天的工作计划
基于同业经验提供借鉴参考
严格遵循项目需求变更管理机制

## Slide 13: 风险分析- 外部风险-第三方对接多
第三方对接 对本项目至关重要
第三方系统或项目完成进度和质量不可控；
接口联调及测试过程繁琐，需要共同配合进行；
提前分析接口对接的困难、影响、注意事项。
完整规范的接口文档提交，有助于节省与第三方对接的时间、效率；
若过程中发生必要的变更要及时通知与之相关的第三方进行重新调试；
因外部风险因素导致影响项目进度，将第一时间沟通信息中心，三方联合商定解决方案；
充分考虑和体现信息中心牵头、主导地位。
编写标准规范的接口文件
接口测试要考虑全面性、要集中进行，多沟通，多交流，相互学习。
(博智、迁徙、普元) 三方一同实施，相互间接口调用；
业务数据对接涉及主数据、ESB、会员CRM、BPM等系统；
安卓应用市场、ios账号、域名等均有审批周期；

## Slide 14
项目范围
组织架构
项目计划
项目沟通
领导寄语

## Slide 15: 领导寄语
得益乳业 周大成 营销信息化项目总监
普元信息
张鹏伟 营销信息化项目总监

## Slide 16
预祝得益乳业营销信息化
项目圆满成功！！！

## Slide 17: 谢谢！