## 后台管理
类别 | 功能点 | 功能列表 | 开发功能列表 | 接口功能列表 | 流程表单列表（对接bpm） | 估算 （人天） | 差异说明
后台管理功能 | 数据来源获取 | 主数据 | 对应基本数据要在营销系统后台存储 | 1.接口从主数据获取 价格信息、投递员信息、 订奶客户信息、商品品类信息、线上品类信息、商品品牌信息、商品信息 2.考虑增量变更修订、版本化控制问题 |  | 20 | 内容增加，且考虑变动接口
|  | 迁徙 | 客户、会员、优惠券等 |  |  | 15
|  | 博智 | 订单、收货、储值 |  |  | 10
| 消息管理 | 促销活动 |  | esb接口获取促销信息 | EC03-电商促销流程？？ 该功能不是抽取么？ | 5
| 消息管理 | 广告管理 |  |  |  | 5 | 未敲定
| 消息管理 | 推送信息 |  | 对接极光公共接口 |  | 5
| 消息管理 | 通知公告 | HQ10-通知公告管理流程 |  |  | 3
| 消息管理 | 客服管理 | HQ09-客服咨询处理流程 |  |  | 3
| 消息管理 | 活动信息管理 | 维护，APP、小程序首页要展示 |  |  | 5 | 本次新增
| 商品配置 | 商品维护 | 线上品类信息自己维护 EC01-商品上架流程 |  |  | 5
| 商品配置 | 商品价格管理 | 按地区，每个投递员一个价格 HQ08-权限提交审核处理流程 |  | HQ06-价格体系调整流程 | 10 | 增大范围，不同人价格不同， 非统一公共价格
| 投递管理 | 商品售卖范围配置 |  | 从博智获取接口，抽取每个投递员的可售卖列表 |  | 10
| 投递管理 | 区域配置 |  |  |  | 10
| 投递管理 | 投递员配置 |  |  |  | 5
| 投递管理 | 投递管理 |  |  |  | 15
| 订单管理 | 周期订单管理 | 全部订单列表跟踪 HQ02-关系奶下单处理流程 | 订单列表生成接口发送给博智 （按日汇总：站+片区+投递员+日期） |  | 20 | 增加了跟博智接口
| 支付相关 | 支付管理 | 投递周期订单支付明细 | 写接口提供给博智 |  | 5 | 增加了跟博智接口
| 支付相关 | 奶卡核销清单 |  | 第三方提供 |  | 3 | 本次新增
| 支付相关 | 预付款对接 |  | 迁徙接口获取列表 |  | 3 | 本次新增
| 支付相关 | 会员列表 |  | 迁徙接口获取列表 |  | 3 | 本次新增
| 支付相关 | 会员钱包 |  | 迁徙接口获取列表 |  | 3 | 本次新增
| 支付相关 | 储值卡管理 |  | 迁徙接口获取列表 |  | 3 | 本次新增
| 支付相关 | 积分 |  | 迁徙接口获取列表 |  | 3 | 本次新增
| 支付相关 | 卡券管理 |  | 迁徙接口获取列表 |  | 3 | 本次新增
| 个人中心 | 个人中心 |  |  |  | 10
| 系统管理 | 系统管理 | 系统配置、日志管理 |  |  | 20
合计 | [5 empty] | 202
[5 empty] | 上次提报 | 175
[5 empty] | 差异 | 27

## 小程序
类别 | 功能点 | 开发功能列表 | 接口功能列表 | 估算 （人天）
小程序 | 登陆相关 | 修改密码 | 登陆注册接口 | 5
| 首页相关 | 活动展示 |  | 8
| 通知公告 |  | 相关接口 | 3
| 广告展示 |  | 广告列表与详情接口 | 5
| 商品展示 |  | 热销商品/商品分类/商品列表与详情等 | 15
| 购物车 |  | curd接口 | 8
| 充值 |  |  | 5
| 支付 |  | 对接微信支付/奶卡/优惠券/积分/储值卡 | 20
| 订单中心 |  | 订单查询/退订/延期/退款等各种操作 | 20
| 配送地址 | 地址管理 |  | 3
| 个人信息 | 个人中心： 积分、会员、优惠券 |  | 3
| 推送信息 |  | 对接微信推送接口 | 3
| 在线客服 |  | 对接微信客服平台 | 3
| 意见反馈 |  |  | 2
| 关于我们 | 介绍 |  | 2
| 系统管理 | 发布上线、版本更新、日志管理 |  | 10
合计值 |  |  |  | 115
|  |  | 上次提报 | 78
|  |  | 差异 | 37

## APP
类别 | 功能点 | 开发功能列表 | 接口功能列表 | 估算 （人天） | 差异说明
投递员-APP | 登陆相关 | 用户认证、定位 |  | 8
| 系统首页 | 广告展示、通知公告、活动信息 |  | 10
| B2B商城连接 |  | 集成H5界面，单点登录 | 15 | 本次新增
| 商品展示 |  |  | 15
| 客户管理 | 投递清单- 涉及vip客户列表，涉及本投递员对应哪些客户？ 新增客户表单 |  | 15
| 投递管理 | 地址信息、一键导航、客户电话信息 |  | 15 | 本次新增
| 充值 |  |  | 5
| 收款 | 代客下单 |  | 10
| 购物车 |  |  | 5
| 支付 |  |  | 5
| 订单中心 | 包括订单列表清单查询 以及开单、续订、暂停、改订、退订操作 周期开单时需选择若缺奶，可以替换、延期、退款。 DLV03-周期订单开单流程 DLV05-周期订单续订流程 DLV06-周期订单暂停/续投流程 DLV07-周期订单改订流程 DLV08-周期订单退订流程 |  | 20 | 本次增加 很多功能
| 业务办理 | 包括地址变更、人员变更、停奶申请、退货申请 DLV01-订奶客户拓展流程 DLV09-投递地址变更流程 DLV10-订奶赠品发放流程 DLV11-投递员投递流程 DLV13-投递员变更流程 EC05-退货流程 EC06-停奶流程 |  | 20 | 本次新增
| 个人中心 | 个人信息查看、密码修改 消息通知、片区查看 |  | 10 | 本次增加 很多功能
| 客服管理 |  |  | 6
| 推送信息 |  | 接口极光推送 | 3
| 关于我们 |  |  | 3
| 系统管理 | 发布上线、版本更新、日志管理 |  | 10
合计值 |  |  |  | 175
|  |  | 上次提报 | 57
|  |  | 差异 | 118

## 汇总值
阶段 | 功能 | 工时（人天） | 折算人月 （人天除以24） | 工期（月） | 预计 参与人数
需求阶段 |  | 72 | 3 | 1 | 3
设计阶段 |  | 72 | 3 | 1 | 3
开发 | 后台管理 | 207 | 8.625 | 3 | 3
| 小程序 | 115 | 4.7917 | 3 | 1.5
| app | 175 | 7.2917 | 3 | 2.5
测试阶段 |  | 96 | 4 | 1 | 4
上线试运行 |  | 48 | 2 | 1 | 2
合计值 |  | 785 | 32.7083 | 7

## 进度跟踪
得益营销信息化-投递app业务
主要工作 | 开始日期 | 结束日期 | 2020-01-05 | 2020-01-12 | 2020-01-19 | 2020-01-26 | 2020-02-02 | 2020-02-09 | 2020-02-16 | 2020-02-23 | 2020-03-01 | 2020-03-08 | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2020-03-29 | 2020-04-05 | 2020-04-12 | 2020-04-19 | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2020-05-10 | 2020-05-17 | 2020-05-24 | 2020-05-31 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | 2020-06-21 | 2020-06-30
|  |  | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 |  | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 | 17周 | 18周 | 19周 | 20周 | 21周 | 22周 | 23周 | 24周 | 25周
项目入场 | 2020.1.02 | 2020.1.05
需求调研 | 2020.1.06 | 2020.1.19
蓝图确认 | 2020.1.06 | 2020.2.20 |  |  |  |  | 春节 | bar: 5周 to 6周
概要设计 | 2020.2.03 | 2020.2.28 | bar: 5周 to 8周
编码开发 | 2020.2.03 | 2020.5.15 | bar: 5周 to 19周
集成测试 | 2020.4.01 | 2020.5.15 | bar: 12周 to 19周
UAT测试 | 2020.5.04 | 2020.5.25 | bar: 18周 to 20周
上线实施 | 2020.5.17 | 2020.5.31 | bar: 20周 to 21周
试运行阶段 | 2020.6.01 | 2020.6.30 | bar: 22周 to 25周
[8 empty] | 计划 |  |  | 进行中 |  |  | 已完成 |  |  | 拖期