## Slide 1: 周期订小程序+投递app项目 周例会—第三周 2020年1月18号
山东得益乳业股份有限公司

## Slide 2: 小程序+投递app计划及进度
项目状态：
项目进度正常
本周工作时间：2020年1月12日- 2020年1月18日
下周工作时间：2020年1月19日- 2020年1月25日
项目阶段： 入场需求调研
项
目
计
划
1/7
项目启动会
编写实施计划
整合人员花名册
需求调研准备
2/20
微信小程序原型制作完毕
投递app原型制作完毕
后台配置原型制作完毕
4/30
微信小程序开发完毕
投递app开发完毕
后台配置开发完毕
5/15
培训（系统）
集成测试
文档编写
2/10
微信小程序蓝图确认
投递app蓝图确认
后台配置蓝图确认
需求确认完毕
项目验收
系统运维
项目正式上线
1/6前
入场准备
编写项目章程
编写启动会ppt
6/30
5/31
单元测试
测试修订
开发测试完毕

## Slide 3: 小程序+投递app计划及进度
项目状态：
项目进度正常
本周工作时间：2020年1月12日- 2020年1月18日
下周工作时间：2020年1月19日- 2020年1月25日
项目阶段： 入场需求调研

## Slide 4: 小程序+投递app项目组 -- 本周主要工作（1月12日 – 1月18日）
序号 | 项目计划工作事项 | 详细工作描述 | 责任人 | 完成状态 | 完成度 | 完成日期
1 | 需求调研-原型设计 | 后台辅助系统需求整理、原型图制作。 | 陈乐乐、付传家 | 完成 | 100% | 2020/1/15
2 | 需求调研-业务调研 | 跟益家订新零售业务一起，对投递业务系统原型讲解、及答疑。 | 陈乐乐、周中贵 | 完成 | 100% | 2020/1/16
3 | 需求调研-第三方 | 主数据调研、bpm调研、迁徙调研、博智调研，已会议纪要整理。 | 陈乐乐、付传家 | 完成 | 100% | 2020/1/15
4 | 需求调研-接口梳理 | 整合梳理跟投递业务系统相关所有第三方接口列表。 | 陈乐乐、周中贵 | 完成 | 100% | 2020/1/17
5 | 需求调研-问题讨论 | 待确认问题整理、并逐一商定解决方案。 | 陈乐乐、周中贵 | 完成 | 90% | 2020/1/18
6 | 原型优化、完善 | 前端工程师对（小程序+app）关键页进行UI设计。 | 付传家、郭翠玲 | 进行中 | 50% | 
7 | 各种辅助资源申请 | ios开发账号申请、服务器申请、域名申请等。 | 陈乐乐、周中贵 | 进行中 | 50% | 

## Slide 5: 小程序+投递app项目 -本周产出物
序号 | 业务描述 | 产出物 | 产出物类型 | 状态
1 | 项目接口文档-初稿 | 《得益乳业_投递业务平台_涉及接口清单V0.2.xlsx》 | 文档 | 已交付、并上传svn
2 | 调研会议纪要 | 《得益乳业-投递业务_迁徙调研会议纪要_01.14.doc》 | 文档 | 已交付、并上传svn
3 | 调研会议纪要 | 《得益乳业-投递业务_BPM调研会议纪要_01.14.doc》 | 文档 | 已交付、并上传svn
4 | 调研会议纪要 | 《得益乳业-投递业务_博智调研会议纪要_01.15.doc》 | 文档 | 已交付、并上传svn
5 | 服务器申请单 | 《得益乳业_投递业务平台_服务器申请单V0.1.xlsx》 | 文档 | 已交付、并上传svn

## Slide 6: 小程序+投递app项目 -待决问题/任务清单
序号 | 问题/任务描述 | 提出方 | 反馈方 | 计划解决时间 | 优先级 | 问题影响
1 | 投递app与B2B商城登陆切换方式？ | 普元、博智 | 得益 | 2020.1.18 | 高 | 
2 | 投递app是否支持密码修改？ | 普元 | 得益 | 2020.1.18 | 低 | 
3 | 无促销活动、或未使用优惠券、奶卡支付的周期订订单，退货时的各种金额返还规则？ | 普元 | 得益 | 2020.1.18 | 高 | 
4 | 跟银联商务（第三方）相关的支付功能验证 | 得益 | 普元 | 2020.1.21 | 高 | 验证中

## Slide 7: 小程序+投递app项目 -下周计划
序号 | 项目计划工作事项 | 详细工作描述 | 责任人 | 预计完成时间
1 | 原型优化、完善 | 前端工程师对（小程序+app）关键页进行UI设计。 | 付传家、郭翠玲 | 2020.1.21
2 | 各种辅助资源申请 | 提交ios开发账号申请、服务器申请、域名申请等。 | 陈乐乐、周中贵 | 2020.1.21
3 | 需求说明书编写 | 周期订小程序业务需求说明书完善 投递app业务需求说明书完善 投递业务系统需求说明书完善 | 周中贵、付传家 | 2020.2.7
4 | 项目管理工作 | 节后项目人员（开发人员）调度沟通、确认 项目计划-细化完善-补充未来两周工作安排 | 周中贵 | 2020.1.21

## Slide 8: 谢谢大家！