## 跟踪图
得益营销信息化-投递app业务
主要工作 | 开始日期 | 结束日期 | 2020-01-05 | 2020-01-12 | 2020-01-19 | 2020-01-26 | 2020-02-02 | 2020-02-09 | 2020-02-16 | 2020-02-23 | 2020-03-01 | 2020-03-08 | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2020-03-29 | 2020-04-05 | 2020-04-12 | 2020-04-19 | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2020-05-10 | 2020-05-17 | 2020-05-24 | 2020-05-31 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | 2020-06-21 | 2020-06-30
|  |  | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 |  | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 | 17周 | 18周 | 19周 | 20周 | 21周 | 22周 | 23周 | 24周 | 25周
项目入场 | 2020.1.02 | 2020.1.05
需求调研 | 2020.1.06 | 2020.1.19
蓝图确认 | 2020.1.06 | 2020.2.20 |  |  |  | 春节 | bar: 5周 to 6周
概要设计 | 2020.2.03 | 2020.2.28 | bar: 5周 to 8周
编码开发 | 2020.2.03 | 2020.5.15 | bar: 5周 to 19周
集成测试 | 2020.4.01 | 2020.5.15 | bar: 12周 to 19周
UAT测试 | 2020.5.04 | 2020.5.25 | bar: 18周 to 20周
上线实施 | 2020.5.17 | 2020.5.31 | bar: 20周 to 21周
试运行阶段 | 2020.6.01 | 2020.6.30 | bar: 22周 to 25周
[8 empty] | 计划 |  |  | 进行中 |  |  | 已完成 |  |  | 拖期

## 详细情况
得益乳业投递app项目-项目周报
项目名称 |  | 社区投递app项目 |  | 项目开始日期 |  | 2020-01-02 | 项目结束日期 | 2020-06-30 |  | 当前阶段 |  | 需求调研阶段
项目经理 |  | 周中贵 |  | 项目类型 |  | 服务、实施 | 本次报告周期 | 2020/1/12-2020/1/18 |  | 报告人 |  | 周中贵
普元项目组成员：周中贵、付传家、孟凡喜、郭翠玲
项目经理：周中贵 顾问：孟凡喜 技术：付传家、傅胤龙、陈康、郭翠玲
截止上周人天数 |  |  | 15 |  | 本周新增人天数 |  | 20 | 总计人天数 | 35
项目重要目标及项目进展情况
项目阶段 |  | 编号 | 重要目标 | [5 empty] | 完成日期 | 目前状态 | 说明
|  | 1 | 项目需求调研及原型制作 | [5 empty] | 2020-02-10 | 进行中
|  | 2 | 项目蓝图编写及业务沟通确认 | [5 empty] | 2020-02-20 | 未开始
|  | 3 | 项目概要设计、数据库设计、接口设计 | [5 empty] | 2020-02-29 | 未开始
|  | 4 | 周期订小程序功能开发 | [5 empty] | 2020-04-30 | 未开始
|  | 5 | 投递员app功能开发 | [5 empty] | 2020-04-30 | 未开始
|  | 6 | 后台配置功能开发 | [5 empty] | 2020-04-30 | 未开始
|  | 7 | 单元测试、集成测试 | [5 empty] | 2020-05-15 | 未开始
|  | 8 | UAT测试、压力测试 | [5 empty] | 2020-05-25 | 未开始
|  | 9 | 系统部署上线及培训 | [5 empty] | 2020-05-31 | 未开始
|  | 10 | 试运行阶段 | [5 empty] | 2020-06-30 | 未开始
项目进度 |  | 正常 |  | 当前项目处于需求调研阶段、本周进行了项目第三方调研、以及接口整理工作。
本周重要变更（里程碑、资源、范围等）
项目里程碑变更 |  | 无变更
项目范围 |  | 无变更
项目资源 |  | 无变更
本周工作及总结 | [5 empty] | 下周计划 |  |  |  | 其他说明与建议
本周工作： 1.后台投递系统-需求整理 2.投递业务系统-需求调研 3.第三方-主数据调研 4.第三方-bpm调研 5.第三方-迁徙调研 6.第三方-博智调研 7.编写投递业务-第三方接口清单 8.需求原型调整、优化 9.需求说明书-蓝图文档优化 10.生产环境服务器申请 | [5 empty] | 下周工作： 前端工程师对（小程序+app）关键页进行UI设计。 提交ios开发账号申请、服务器申请、域名申请等。 周期订小程序业务需求说明书完善 投递app业务需求说明书完善 投递业务系统需求说明书完善 1.节后项目人员（开发人员）调度沟通、确认 2.项目计划-细化完善-补充未来两周工作安排 |  |  |  | 本周产物： 《得益乳业_投递业务平台_涉及接口清单V0.2.xlsx》 《得益乳业-投递业务_迁徙调研会议纪要_01.14.doc》 《得益乳业-投递业务_BPM调研会议纪要_01.14.doc》 《得益乳业-投递业务_博智调研会议纪要_01.15.doc》 《得益乳业_投递业务平台_服务器申请单V0.1.xlsx》
主要风险和问题（需要上级领导支持，则请标注红色，并标注支持人员名字）
序号 | 风险描述 |  |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1 | 该项目为三家公司一起合作进行，且以前从未合作过。 |  |  |  | 1.整体进度受第三方公司影响很大。 |  | 高 | 一般 | 设计阶段编写好接口对照关系文档，提前跟第三方沟通确认。 | 周中贵 | 跟踪 | 无
2.对接接口会有很多，且不同第三方。